기 안 서

게임형 MES 시스템 구축 기안 및 기본설계서

| 문서명 | 게임형 MES 시스템(가칭: Factory World) 구축 기안 및 기본설계서 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026. 08. 13. |
| 작성 부서 | ICT 총괄 (개발/프로젝트 관리) |
| 문서 구분 | 신규 시스템 구축 기안 + 기본설계 (상세설계·개발 착수 전 단계) |
| 기안 요지 | 심시티형 게임 UI/UX 기반의 MES를 단계적으로 구축. 1단계는 게임형 로그인, 공장 맵, 설비 상태창, 다중 접속 협업(근접 대화·파일 공유·대화 기록)에 한정하고, 설비 데이터 연동 및 생산관리 기능은 확장 구조로 설계함. |

목차

목차	2

1. 기안 개요	3

1.1 목적	3

1.2 배경	3

1.3 추진 방향	3

2. 사업 개요	3

3. 서비스 컨셉 정의	4

3.1 핵심 컨셉	4

3.2 대표 시나리오 (설비 이상 대응)	4

4. 요구사항 정의	4

4.1 기능 요구사항	4

4.2 비기능 요구사항	5

5. 시스템 아키텍처	6

5.1 구성도	6

5.2 기술 스택 및 선정 사유	6

5.3 실시간 통신 설계 요지	7

6. 핵심 기능 설계	7

6.1 게임형 로그인 흐름	7

6.2 공장 맵 · 캐릭터	7

6.3 설비 상태창 (HUD)	8

6.4 실시간 협업 (근접 대화 · 파일 · 기록)	8

7. 데이터 모델 (주요 테이블)	8

8. 화면 설계 (화면 목록)	9

9. 단계별 추진 로드맵	9

10. 리스크 및 대응 방안	10

11. 기대효과	10

12. 요청 사항	11

1. 기안 개요

1.1 목적

- 현장 작업자가 자발적으로 사용하는 MES 구축. 기존 MES의 낮은 현장 수용성(입력 회피, 형식적 사용)을 게임형 UI/UX로 해소

- 공장 전체를 게임 맵으로 시각화하여, 설비·공정 상태를 관리자와 현장이 동일한 화면에서 직관적으로 공유

- 설비 이슈 발생 시 담당자들이 해당 설비 앞(가상 공간)에 모여 대화·파일 공유로 즉시 대응하고, 그 과정이 자동으로 기록되는 협업 체계 확보

1.2 배경

- 전통적 MES는 표·그리드 중심 화면으로 현장 몰입도와 사용률이 낮고, 이슈 대응 이력이 메신저·전화에 흩어져 자산화되지 않음

- 게임형 협업 공간(예: 게더타운 방식의 근접 대화)과 도시 시뮬레이션(심시티)의 시각화 문법은 이미 대중에게 익숙하여 별도 교육 부담이 낮음

- 사내 ICT의 웹/앱 개발 역량으로 자체 구축이 가능하며, 소규모 MVP로 시작해 검증 후 확장하는 전략이 유효함

1.3 추진 방향

- 처음부터 완성형 MES를 만들지 않음. 1단계는 '게임형 공장 맵 + 협업'에 집중하고, 생산 실적·설비 연동은 이후 단계에서 모듈로 추가

- 모든 기능을 모듈(플러그인) 구조로 설계하여, 기능 추가가 기존 코드 수정 없이 가능하도록 확장성 우선 설계

- 벤치마킹: 화면·시각화는 심시티(아이소메트릭 도시 뷰), 협업 방식은 게더타운(캐릭터 근접 시 대화 활성화)

2. 사업 개요

| 프로젝트명 | 게임형 MES 시스템 구축 (가칭: Factory World) |
| --- | --- |
| 추진 기간 | 1단계(MVP) 약 4~5개월, 이후 단계별 확장 (제9장 로드맵 참조) |
| 적용 범위 | 1단계: 파일럿 라인 1개 (설비 10~20대 규모) → 검증 후 전 공장 확대 |
| 사용자 | 현장 작업자, 설비 보전 담당, 생산 관리자, 경영진(조회) |
| 구축 방식 | 사내 ICT 자체 개발 (웹 기반, 반응형 — 현장 태블릿/키오스크 대응) |
| 벤치마킹 | 심시티(아이소메트릭 공장 시각화), 게더타운(캐릭터 근접 대화·협업 공간) |

3. 서비스 컨셉 정의

3.1 핵심 컨셉

- 공장 = 게임 맵: 실제 공장 레이아웃을 아이소메트릭(쿼터뷰) 타일맵으로 재현. 설비는 건물, 공정 구역은 지구(Zone)로 표현

- 작업자 = 캐릭터: 로그인한 사용자는 자신의 캐릭터로 맵에 입장. 캐릭터는 커스터마이징(외형, 직무 뱃지) 가능

- 설비 상태 = 상태창(HUD): 설비를 클릭하거나 캐릭터가 접근하면 게임식 상태창이 팝업 — 가동/정지/알람, 가동률 게이지, 금일 실적, 담당자

- 협업 = 근접 대화: 두 명 이상의 캐릭터가 같은 설비 근처에 모이면 대화창이 자동 활성화. 텍스트 대화와 파일(사진, 도면, 매뉴얼) 교환 가능. 모든 대화는 설비·시간 기준으로 서버에 기록

3.2 대표 시나리오 (설비 이상 대응)

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 3번 프레스 설비에 알람 발생 → 맵 위 해당 설비가 붉은 점멸 표시로 전환, 담당자 화면에 알림 |
| 2 | 작업자 A(현장), 보전 담당 B(사무실)가 각자 캐릭터를 3번 프레스 앞으로 이동 |
| 3 | 두 캐릭터가 근접하면 '3번 프레스' 이름의 대화방이 자동 생성·활성화 |
| 4 | A가 현장 사진 업로드 → B가 점검 매뉴얼 PDF 전달 → 조치 방법 합의 |
| 5 | 조치 완료 후 대화방 종료. 대화 내용·파일·소요 시간이 해당 설비의 이력으로 자동 저장되어 이후 동일 이슈 시 검색 가능 |

4. 요구사항 정의

4.1 기능 요구사항

| ID | 구분 | 내용 | 단계 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 게임형 로그인 | 게임 타이틀 화면형 로그인. 인증 후 캐릭터 선택/생성 → '출근하기' 버튼으로 맵 입장 | 1 |
| FR-02 | 캐릭터 | 캐릭터 생성·커스터마이징(외형, 직무 뱃지, 닉네임). 방향키/클릭 이동, 이동 애니메이션 | 1 |
| FR-03 | 공장 맵 | 아이소메트릭 타일맵으로 공장 레이아웃 표현. 존(공정 구역) 구분, 설비 오브젝트 배치. 맵 에디터로 배치 변경 가능 | 1 |
| FR-04 | 설비 상태창 | 설비 클릭/접근 시 상태창 표시 — 상태(가동/정지/알람), 상태 지속 시간, 담당자, 최근 이슈 이력. 1단계는 수동 상태 변경, 2단계부터 자동 수집 | 1 |
| FR-05 | 다중 접속 | 동시 다중 사용자 접속. 타 사용자 캐릭터의 위치·이동이 실시간 반영, 접속자 목록 표시 | 1 |
| FR-06 | 근접 대화 | 동일 설비 반경 내 2인 이상 근접 시 대화창 자동 활성화. 설비 단위 대화방(1설비 1채널) + 전체 공지 채널 | 1 |
| FR-07 | 파일 공유 | 대화창 내 파일 업로드/다운로드(사진, PDF, 도면, 영상). 파일은 설비 이력에 자동 귀속 | 1 |
| FR-08 | 대화 기록 | 모든 대화·파일을 설비/일시/참여자 기준으로 저장. 관리자 콘솔에서 검색·열람. 삭제 불가(감사 목적), 보존 기간 정책 적용 | 1 |
| FR-09 | 알림 | 설비 알람·호출·멘션 시 화면 알림. 상태 변경 시 맵 상 설비 색상·이펙트 변경 | 1 |
| FR-10 | 관리자 콘솔 | 설비/존/사용자/캐릭터 마스터 관리, 대화 로그 조회, 기초 KPI(설비 상태 점유율, 이슈 대응 시간) | 1 |
| FR-11 | 설비 연동 | PLC/센서 데이터 자동 수집(OPC-UA, Modbus, MQTT)으로 상태창 실시간화 | 2 |
| FR-12 | 생산관리 | 작업지시 배정(퀘스트형), 실적 등록, 품질 이슈 기록 등 MES 코어 기능 | 2~3 |
| FR-13 | 게이미피케이션 | 이슈 해결·실적 달성에 따른 포인트/레벨/뱃지, 팀 단위 리더보드 | 3 |

4.2 비기능 요구사항

| ID | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 성능 | 동시 접속 1단계 50명 기준, 캐릭터 위치 동기화 지연 200ms 이내, 채팅 전달 1초 이내 |
| NFR-02 | 확장성 | 기능 모듈(설비 연동, 생산관리 등)을 독립 배포 가능하게 설계. 맵·설비는 데이터로 정의(코드 수정 없이 추가) |
| NFR-03 | 보안 | 사내 계정 연동(또는 자체 인증) + JWT, 역할 기반 권한(작업자/보전/관리자), 파일 확장자·용량 제한, 전 구간 HTTPS/WSS |
| NFR-04 | 가용성 | 실시간 서버 장애 시 자동 재접속. 대화·파일 데이터는 일 단위 백업 |
| NFR-05 | 사용 환경 | PC 브라우저 우선, 현장 태블릿(크롬 기반) 대응. 저사양 기기를 고려한 경량 렌더링(2D) |
| NFR-06 | 기록 무결성 | 대화·파일 로그는 수정/삭제 불가 구조(append-only), 감사 추적 가능 |

5. 시스템 아키텍처

5.1 구성도

5.2 기술 스택 및 선정 사유

| 구분 | 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Next.js (React, TypeScript) | 사내 보유 기술. UI(상태창·대화창·관리자)와 게임 캔버스의 결합 용이 |
| 게임 엔진 | Phaser 3 | 웹 2D 게임 표준 엔진. 아이소메트릭 타일맵·스프라이트 애니메이션 지원, 학습 자료 풍부. 심시티류 뷰 구현에 적합 |
| 백엔드 API | NestJS (Node.js) | TypeScript 일원화로 생산성 확보. 모듈 구조가 확장 전략과 일치 |
| 실시간 | Socket.IO | 룸(Room) 개념이 존/설비 단위 채널 설계와 직결. 재접속·폴백 내장 |
| DB | PostgreSQL | 관계형 마스터(설비/사용자)와 JSONB(맵·상태 데이터) 병행 처리 |
| 캐시/Presence | Redis | 접속자 위치·세션 등 휘발성 데이터 처리, Socket.IO 다중 서버 확장 시 Pub/Sub 어댑터 |
| 파일 저장 | S3 호환 스토리지 (MinIO 등) | 사내 구축 가능. 대화 첨부·설비 문서 저장, 사전서명 URL로 안전한 업/다운로드 |
| 배포 | Docker Compose → (확장 시) Kubernetes | 1단계는 단일 서버 Compose로 단순하게, 확장 시 무중단 전환 |

5.3 실시간 통신 설계 요지

- 연결 구조: 클라이언트는 로그인 후 WebSocket 1개 연결 유지. 존(Zone) 입장 시 해당 존 룸에 join — 위치 동기화 트래픽을 존 단위로 격리

- 위치 동기화: 캐릭터 이동은 100~200ms 간격 스로틀 전송, 서버는 존 룸에 브로드캐스트. 클라이언트는 보간(interpolation)으로 부드럽게 표현

- 근접 판정: 서버가 설비별 반경(타일 기준) 내 캐릭터 수를 판정. 2인 이상이면 설비 대화방 활성 이벤트 발송 — 판정을 서버에 두어 기록 신뢰성 확보

- 대화 저장: 메시지는 서버 수신 즉시 DB에 저장 후 브로드캐스트(저장 우선). 파일은 사전서명 URL로 스토리지 직접 업로드 후 메타데이터만 메시지로 전송

- 설비 상태: 1단계는 상태창에서 수동 변경(권한자만) → 상태 변경 이벤트 브로드캐스트. 2단계에서 게이트웨이가 동일 이벤트 형식으로 자동 발행 — 이벤트 규격을 미리 통일해 확장 시 클라이언트 수정 불요

6. 핵심 기능 설계

6.1 게임형 로그인 흐름

| 순서 | 화면 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 타이틀 화면 | 공장 야경 일러스트 배경 + 로고 + 'PRESS START' 스타일 진입. BGM/효과음은 기본 OFF(현장 소음 고려) |
| 2 | 인증 | 사번/비밀번호 입력(게임 UI 스킨 적용). 실패 시 게임식 안내 문구. 내부적으로는 표준 JWT 인증 |
| 3 | 캐릭터 선택 | 보유 캐릭터 선택 또는 신규 생성(외형 파츠 조합, 직무 뱃지 자동 부여). 최초 1회 이후 자동 선택 가능 |
| 4 | 출근(입장) | '출근하기' 버튼 → 소속 존 입구에서 스폰. 입장 시 금일 공지·미확인 알림 요약 팝업 |

6.2 공장 맵 · 캐릭터

- 맵 구성: 타일 기반 아이소메트릭 맵. 존(공정 구역) → 설비 오브젝트 → 통로/휴게 공간의 3계층. 실제 레이아웃 도면을 기준으로 타일화

- 맵 데이터화: 맵·설비 배치는 JSON 데이터로 정의(Tiled 에디터 활용). 라인 증설·배치 변경 시 데이터 수정만으로 반영 — 심시티식 '건설' 확장의 기반

- 캐릭터: 2D 스프라이트(4방향 걷기 애니메이션). 머리 위 닉네임·직무 뱃지 표시. 상태 표시(자리비움/통화중 등)는 아이콘으로

- 에셋 전략: 1단계는 상용/오픈 에셋 팩 활용으로 제작비 최소화, 반응 검증 후 자체 디자인 교체

6.3 설비 상태창 (HUD)

| 표시 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기본 정보 | 설비명, 코드, 위치(존), 담당자(캐릭터 아이콘) |
| 상태 | 가동(녹)/대기(황)/정지·알람(적) — 맵 위 설비 색상과 동기화, 상태 지속 시간 표시 |
| 게이지 | 금일 가동률(HP바 형태), 목표 대비 진행률(경험치바 형태) — 게임 문법 차용 |
| 이력 | 최근 이슈·대화방 목록(클릭 시 기록 열람), 첨부 문서(매뉴얼·도면) 바로가기 |
| 액션 | 상태 변경(권한자), 담당자 호출, 이 설비 대화방 열기 |

6.4 실시간 협업 (근접 대화 · 파일 · 기록)

- 대화방 단위: '1설비 = 1상설 채널'을 기본으로 하고, 근접 시 해당 채널이 화면에 자동 활성화되는 방식 — 임시방 남발을 막고 이력을 설비에 누적

- 참여 방식: 근접 자동 참여 외에, 원격지 담당자는 설비 상태창에서 수동 입장 가능(현장에 가지 않아도 협업 참여)

- 파일 공유: 드래그&드롭 업로드, 이미지 미리보기. 확장자 화이트리스트·용량 제한 적용. 파일은 대화방과 설비 이력에 이중 귀속

- 기록: 메시지·파일·입퇴장·상태 변경을 시간순 이벤트 로그로 저장. 관리자 콘솔에서 설비/기간/키워드 검색. 원본 수정·삭제 불가

- 전체 채널: 공장 공지용 전체 채널 1개 별도 운영(관리자 발신 전용 옵션)

7. 데이터 모델 (주요 테이블)

| 테이블 | 주요 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| users | id, 사번, 이름, 역할, 부서 | 사용자 계정·권한 |
| characters | id, user_id, 닉네임, 외형(JSONB), 뱃지 | 캐릭터 정보 (1인 다캐릭터 허용 구조) |
| zones | id, 이름, 맵데이터(JSONB) | 공정 구역·타일맵 정의 |
| equipments | id, zone_id, 코드, 명칭, 좌표, 담당자 | 설비 마스터 (맵 오브젝트와 1:1) |
| equipment_status_log | id, equipment_id, 상태, 시작/종료 시각, 변경자, 사유 | 상태 이력 (가동률 산출 원천) |
| channels | id, equipment_id(또는 전체), 유형 | 대화 채널 (설비 상설/전체) |
| messages | id, channel_id, sender_id, 내용, 유형, 생성시각 | 대화 메시지 (append-only) |
| files | id, message_id, equipment_id, 경로, 원본명, 크기 | 첨부파일 메타 (실물은 스토리지) |
| event_log | id, 유형, 대상, 행위자, 상세(JSONB), 시각 | 입퇴장·알람·조치 등 통합 감사 로그 |
| presence (Redis) | character_id, zone_id, x, y, 상태 | 실시간 위치·접속 (휘발성) |

8. 화면 설계 (화면 목록)

| 화면 ID | 화면명 | 주요 구성 |
| --- | --- | --- |
| SCR-01 | 타이틀/로그인 | 타이틀 배경, 인증 폼(게임 스킨), 공지 배너 |
| SCR-02 | 캐릭터 선택/생성 | 캐릭터 슬롯, 외형 커스터마이징 패널, '출근하기' 버튼 |
| SCR-03 | 공장 맵 (메인) | 아이소메트릭 맵(중앙), 미니맵(우상단), 접속자 목록(좌측 접이식), 알림 토스트, 하단 퀵바(내 설비/공지/설정) |
| SCR-04 | 설비 상태창 | 6.3의 HUD 구성. 맵 위 오버레이 팝업 형태 |
| SCR-05 | 대화창 | 우측 슬라이드 패널. 메시지 목록, 입력창, 파일 업로드, 참여자 표시 |
| SCR-06 | 관리자 콘솔 | 일반 웹 UI. 마스터 관리, 대화 로그 검색, KPI 대시보드, 맵 에디터 연동 |

9. 단계별 추진 로드맵

| 단계 | 목표 | 범위 | 기간(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (MVP) | 게임형 협업 공간 검증 | FR-01~10: 로그인·캐릭터·맵·상태창(수동)·다중 접속·근접 대화·파일·기록·관리자 콘솔. 파일럿 라인 1개 | 4~5개월 |
| Phase 2 | 설비 데이터 실시간화 | FR-11: 설비 연동 게이트웨이(OPC-UA/Modbus/MQTT), 상태창 자동화, 알람 자동 발생. 대상 설비 확대 | 3~4개월 |
| Phase 3 | MES 코어 + 게임성 강화 | FR-12~13: 작업지시(퀘스트), 실적·품질, 포인트/레벨/리더보드, 심시티식 라인 증설 시뮬레이션 뷰 | 이후 순차 |

※ Phase 1 내 마일스톤(안): M1 설계 확정·에셋 확보(1개월) → M2 맵·캐릭터·다중 접속(2개월) → M3 상태창·대화·파일·기록(1.5개월) → M4 파일럿 오픈·안정화(0.5개월)

10. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| '게임'에 대한 사내 거부감 | 경영진·일부 부서의 승인 지연 | '디지털 트윈형 협업 MES'로 병기 표현, 파일럿 성과(대응 시간 단축)로 설득 |
| 현장 기기 사양 한계 | 구형 태블릿에서 렌더링 저하 | 2D 경량 엔진 채택, 저사양 모드(이펙트 축소) 제공 |
| 게임 개발 경험 부족 | 일정 지연 | Phaser 표준 패턴·상용 에셋 활용, M2 종료 시점 기술 검증 게이트 운영 |
| 대화 기록의 개인정보/노무 이슈 | 도입 반발 가능 | 업무 채널 한정 기록임을 사전 고지·동의, 열람 권한 최소화, 보존 기간 정책 수립 |
| 재미 요소가 업무를 방해 | 본말전도 | 1단계는 게임성보다 '직관적 시각화·협업'에 집중, 게이미피케이션은 3단계로 유보 |

11. 기대효과

- 이슈 대응 시간 단축: 설비 앞 가상 집결 + 파일 공유로 전화·이동 없이 즉시 협의 (파일럿 목표: 평균 대응 시간 30% 단축)

- 지식 자산화: 설비별 대화·조치 이력이 자동 축적되어 유사 이슈 재발 시 검색으로 즉시 참조 — 숙련자 노하우의 조직 자산화

- 현장 가시성: 관리자·경영진이 맵 한 화면에서 전 라인 상태를 직관적으로 파악

- 사용률 제고: 게임 문법의 낮은 진입 장벽으로 현장 자발적 사용 유도, 이후 MES 코어 기능 확산의 기반 확보

- 확장 기반: 모듈 구조·이벤트 규격 표준화로 설비 연동, 생산관리, 타 공장 복제까지 재개발 없이 확장

12. 요청 사항

- 본 기안 및 기본설계 방향 승인

- Phase 1(MVP) 착수 승인 — 파일럿 라인 선정 및 현장 협조 요청

- 상세설계(화면 상세, DB 상세, 에셋 확정)는 승인 후 2주 내 별도 문서로 제출 예정